## cronograma 2
Cronograma Físico - Financeiro
Codigo | Descrição | Valores totais | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5
| 1 Colocação de placa e locação da obra | 2141.5904 | 100%
| 2 Aterro Compactado | 11320.66 | 40% | 60%
| 3 Piso em concreto | 41149.7 |  | 50% | 50%
73346 | 4 Pintura | 16115 |  |  |  | 50% | 50%
74122/1 | 5 Limpeza da Obra | 3521.76 |  |  |  |  | 100%
| TOTAL | 74248.7104 | 6669.8544 | 27367.246 | 20574.85 | 8057.5 | 11579.26
| Total Acumulado |  | 6669.8544 | 34037.1004 | 54611.9504 | 62669.4504 | 74248.7104

## orçamento FEITO
0.75
ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DE PISO DA QUADRA - ESCOLA ZÉLIA MILLES
Codigo | Descrição | unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço unit c/ BDI | Preço Total
Preço Concreto Armado (m³)
| 1 Colocação de placa e locação da obra | [8 empty] | 94971 | Concreto 25 MPA | 310.37
74209/1 | Placa da obra - padrão fornecido pela prefeitura Municipal | m2 | 2.88 | 304.41 | 372.08 | 1071.5904
C2851 | Instalação provisória de água | un |  | 905.86 | 1107.23 | 0
73960/1 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un |  | 1459.88 | 1784.41 | 0
C2849 | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 206 | 251.79 | 0
85253 | Barracão provisórios c/ banheiro e depósito | m2 |  | 191.63 | 234.22 | 0
C2873 | Locação da Obra com topografia (inclusive escoamento do esgoto) | m2 |  | 0.28 | 0.34 | 0
74077/2 | Locação da obra (execução de gabarito) | m2 |  | 3.7 | 4.52 | 0
74220/1 | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm | m2 | 20 | 43.77 | 53.5 | 1070
| Subtotal item 1 |  |  |  |  | 2141.5904
| 2 Aterro Compactado | [8 empty] | 5651 | Forma para escoramento 12 m²/m3 | 388.92
97629 | Demolição do piso existente | m3 | 28 | 101.59 | 124.17 | 3476.76
97083 | Compactação mecânica do solo para execução de radier, com compactador de solo a percussão | m2 | 400 | 2.58 | 3.15 | 1260
83668 | Lastro de brita compactada nº2, com esp. de 10 cm. Fornecimento e execução. | m3 | 40 | 85.79 | 104.86 | 4194.4
68053 | Fornecimento e instalação de lona plástica para impermeabilização. Espessura 150 micras | m2 | 405 | 4.83 | 5.9 | 2389.5 |  |  |  |  | Total p/ m3 | 699.29
| Subtotal item 2 |  |  |  |  | 11320.66
3 Fundações
73346 | Blocos de concretro para 2 estacas com CT até 25 Tf | ud |  | 559.432 |  | 0
72819 | Estaca escavada de concreto diâmetro Ø 30 cm, armada (ver detalhe), inclusive escação, material e mão de obra | m |  | 90 |  | 0 | [5 empty] | CUB | 6.12%
composição Concreto (94971); Aço (92762); Forma (5651) | Vigas Baldrames pré-moldadas para ligação dos blocos L = 5m | ud |  | 265.7302 |  | 0
| Vigas Baldrames pré-moldadas para ligação dos blocos L = 4,5m | ud |  | 237.7586 |  | 0
| Subtotal item 3 |  |  |  |  | 0
4 Estrutura principal
| Pilar pré-moldado H = 7m | ud |  | 489.503 |  | 0
| Vigas pré-moldadas para reforço da estrutura 4,5m | ud |  | 237.7586 |  | 0 | (seção considerada 0,25 x 0,4 e L = 4,75m)
| Vigas pré-moldadas para reforço da estrutura 5m | ud |  | 265.7302 |  | 0
| Vigas pré-moldadas para amarração superior da estrutura 4,5m | ud |  | 178.319 |  | 0 | ( seção considerada 0,25 x 0,3 e L = 4,75m)
| Vigas pré-moldadas para amarração superior da estrutura 5m | ud |  | 199.2976 |  | 0
Comp. + 79504/3 | Tesouras pré-moldadas para vãos de 23m | ud |  | 3445.5705 |  | 0
| Terças de concreto c/ esp máximo = 1,3m (18 peças p/ tesoura) | ud |  | 80 |  | 0
| Subtotal item 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Placas pré fabricadas
| 5 Fechamento | [9 empty] | preço / m3 | #REF!
94971 + 92762 (60 kg/m3) | Placas pré-fabricadas de concreto | m2 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  | Preço / m2 | #REF!
mercado | Janela de ferro com basculante 1 x 5, inclusive batente, vidro, acessórios e montagem | ud |  | 971.5291 |  | 0 |  |  |  |  | 568
73937/3 | Cobogó veneziana de concreto, inclusive argamassa para assentamento, material e mão de obra | m² |  | 125.79 |  | 0 |  |  |  |  | 85.2
88489 | Pintura das paredes com tinta latex acrílica em duas demãos. Material e serviço. | m2 |  | 11.08 |  | 0
| Subtotal item 5 |  |  |  |  | 0
6 Saídas de emergência, rampa de acesso e portão
73974/1 | Piso cimentado traço 1:4, com acabamento rustico, esp. 3,5cm, inclusive forma. Material e execução. | m2 |  | 39 |  | 0
73787/1 | Guarda - corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 2" fixados em blocos de concreto a c/ 2m, altura 1,2m, com tela de arame galvanizado revestido com PVC fio 12 BWG e malha 7,5 x 7,5 cm. | m2 |  | 180 |  | 0
42528 - Deinfra | Demolição de alvenaria no muro de tardós da creche e recomposição dos cantos com massa única. | m2 |  | 6.16 |  | 0
73933/4 | Portão de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa | m2 |  | 695.78 |  | 0
90838 | Porta Corta-fogo 210 x 210 x 4 cm, inclusive fechadura tipo barra antipânico e demais ferragens para Saída de emergência. Fornecimento e instalação (3 unidades) | m2 |  | 650 |  | 0
| Subtotal item 6 |  |  |  |  | 0
7 Cobertura
94207 | Telha de fibrocimento ondulada, e = 6mm, inclusive mão de obra, vedação de juntas e acessórios de fixação | m² |  | 31.06 |  | 0
94449 | Telha de fibra de vidro ondulada e = 6mm, inclusive mão de obra, vedação de juntas e acessório de fixação | m² |  | 39.4 |  | 0
94223 | Cumeeira para telhado de fibrocimento ondulado e = 6mm, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação | m |  | 39.81 |  | 0
94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso material e execução. | m |  | 48.38 |  | 0
89578 | Descida d'água em tubo pvc Ø 100 mm e conexão a tubulação de concreto subterrânea existente. | m |  | 25.24 |  | 0
| Subtotal item 7 |  |  |  |  | 0
3 Piso em concreto
94997 | Piso em concreto armado com tela dupla Q 138 # 10 x 10 Ø 4,2mm, Fck 20 MPa, espessura 10cm, usinado, moldado in loco, com junta na área central preenchida com selante elástico a base de poliuretano. Acabamento do piso polido. Material e mão de obra | m2 | 400 | 70.12 | 85.7 | 34280 |  |  | 404.11
79460 | Pintura do circulo central e áreas do gol com pintura epoxi duas demãos. | m2 | 50 | 44.75 | 54.69 | 2734.5
79467 | Pintura de faixas, espessura 5 cm, em tinta epóxi, cores variadas. | m | 240 | 14.1 | 17.23 | 4135.2
| Subtotal item 3 |  |  |  |  | 41149.7
| 9 Arquibancada |  |  |  | 0
89456 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural Fbk 14Mpa com argamassa 1:0,5:4,5 e tela de aço soldada entre fiadas. Incluso também armadura 4 Ø 10 mm e preenchimento com argamassa nos blocos pilares. Material e execução | m2 |  | 72.7 | 88.86 | 0
74141/2 | Laje pré-moldada para 3,5kn/m2 e vãos até 4 m. Inclusive vigotas, armadura negativa, capeamento 3cm em concreto Fck 15 Mpa e lajota para fechamento. Material e execução | m2 |  | 73.26 | 89.54 | 0
55835 | Aterro compactado entre as paredes da alvenaria | m3 |  | 51.78 | 63.29 | 0
| Subtotal item 9 |  |  |  | 0 | 0
4 Pintura
95622 | Pintura do ginásio com tinta latex acrílica em duas demãos em cores variadas, inclusive em altura. | m2 | 1100 | 11.99 | 14.65 | 16115
| Subtotal Item 4 |  |  |  |  | 16115
5 Limpeza da Obra
72895 | Carga e descarga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 | m3 | 28 | 20.39 | 24.92 | 697.76
97915 | Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ até local de despejo apropriado (def. pela empresa) até 50 km. | km | 50 | 30.24 | 36.96 | 1848
| Limpeza final da obra | m2 | 400 | 2 | 2.44 | 976
| Subtlta item 5 |  |  |  |  | 3521.76
| 11 Banheiros |  |  |  | 0 | 0
74156/3 | Estaca a trado (broca) Ø 20 cm, em concreto Fck 15 MPa | m |  | 48.21 | 58.92 | 0
95956 | Viga baldrame e cinta 20 x 20 em concreto armado Fck 25 Mpa, inclusive formas de madeira, concreto, lançamento, armadura 4 Ø 10mm corr. E estribo Ø 6,3 c/ 20cm. Fornecimento e aplicação | m3 |  | 1486.19 | 1816.57 | 0
95956 | Pilares de concreto 20 x 20 x 260 em concreto armado Fck 25 Mpa, inclusive formas de madeira, concreto, lançamento, armadura 4 Ø 10mm corr e estribo Ø 6,3 c/ 20cm. Fornecimento e aplicação | m3 |  | 1486.19 | 1816.57 | 0
96995 | Reaterro manual apilado com soquete entre os baldrames | m3 |  | 39.02 | 47.69 | 0 |  |  |  |  | 142.69
89978 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 14 x 19 x 39, com esp. 14 cm, inclusive argamassa de assentamento, mão de obra e itens auxiliares. Fornecimento e aplicação. | m2 |  | 69.96 | 85.51 | 0
87775 | Massa única em argamassa traço 1:2:8, com preparo em betoneira, aplicada manualmente, esp. 25mm. Fornecimento e aplicação | m2 |  | 41.68 | 50.94 | 0
(Cal 0,8 kg/m2 - 11161 (I) / areia fina 0,008m3/m2 - 366 (I) / pedreiro 0,25H - 88309 (C) / servente 0,25H - 88316 (C)) | Massa fina (Calfino) traço 1: 1,5 (Areia e Cal), aplicado manualmente em 4 demãos para acabamento espelhado. | m2 |  | 10.679 | 13.05 | 0
42723 | Estrutura metálica tratada e instalada para telhado 2 águas. Fornecimento e instalação | m2 |  | 171.9962 | 210.23 | 0
94449 | Telha de fibra de vidro ondulada e = 6mm, inclusive mão de obra, vedação de juntas e acessório de fixação | m2 |  | 39.4 | 48.15 | 0
94559 | Janela de aço tipo basculante, fixada com argamassa, inclusive vidro 4mm. Fornecimento e instalação | m2 |  | 450.78 | 550.98 | 0
42704 - Deinfra | Porta chapeada de madeira angelim c/ forro, vistas, ferragens, fechaduras ( 1 x 80 x 210 + 2 x 60 x 210 + 1 x 1 x 210). Fornecimento e instalação de porta completa | m2 |  | 294.016 | 359.37 | 0
42672 - Deinfra | Chapa dura em madeira prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão e montantes metálicos para fixação, inclusive chumbamento no piso e parede - cor à ser definida posteriormente. Fornecimento e instalação em divisórias sanitárias | m2 |  | 64.9953 | 79.44 | 0
87302 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (C/A), preparo mecânico, esp. 7cm | m3 |  | 382.94 | 468.06 | 0
87248 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 x 35 cm. Fornecimento e aplicação, inclusive acessórios e rejunte. | m2 |  | 27.5 | 33.61 | 0
91785 | Tubo pvc soldável, água fria, DN 25mm, inclusive conexões, cortes e fixações. Material e mão de obra | m |  | 33.61 | 41.08 | 0
91786 | Tubo pvc soldável, água fria, DN 32mm, inclusive conexões, cortes e fixações (ramal caixa d'água da crece). Material e mão de obra | m |  | 20.44 | 24.98 | 0
91793 | Instalação de tubo pvc, série normal, para esgoto predial Ø 50mm, inclusive conexões, cortes e fixação para ligação sanitária das torneiras. | m |  | 63.19 | 77.23 | 0
91795 | Instalação de tubo pvc, série normal, para esgoto predial Ø 100mm, inclusive conexões, cortes e fixação para ligação sanitária das torneiras. | m |  | 47.11 | 57.58 | 0
72289 | Caixa de inspeção 80 x 80 cm | ud |  | 368.79 | 450.77 | 0
89709 | Ralo sifonado, pvc, D 50mm, com junta soldável. Fornecimento e instalação. | ud |  | 7.18 | 8.77 | 0
mercado | Fossa séptica de polietileno 2500 L (min), inclusive escavação, acessórios e mão de obra. Fornecimento e instalação. | ud |  | 2000 | 2444.6 | 0
mercado | Filtro anaeróbico de polietileno 2500 L (min), inclusive escavação, acessórios e mão de obra. Fornecimento e instalação | ud |  | 2000 | 2444.6 | 0
74198/1 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,2m e altura 5m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,4m e esp. 10cm. Inclusive escavação. | ud |  | 1349.62 | 1649.64 | 0
mercado | Vaso sanitário infantil com caixa de descarga acoplada 6 L em louça branca, inclusive acessórios, assento plástico, bolsa de borracha para ligação e tubo pvc. Fornecimento e instalação. | ud |  | 555 | 678.37 | 0
86931 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada 6 L em louça branca, inclusive acessórios, assento plástico, bolsa de borracha para ligação e tubo pvc. Fornecimento e instalação. | ud |  | 300 | 366.69 | 0
86932 | Vaso sanitário com acessibilidade e caixa de descarga acoplada 6 L em louça branca, inclusive acessórios, assento plástico, bolsa de borracha para ligação e tubo pvc. Fornecimento e instalação. | ud |  | 429.13 | 524.52 | 0
86901 | Cuba oval de Embutir em bancada, cor branca, e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados). Fornecimento e instalação. | ud |  | 119.61 | 146.19 | 0
| Torneira cromada para lavatório, fornecimento e instalação. | ud |  | 75.8 | 92.65 | 0
86895 | Bancada em granito cinza andorinha 2 x 0,90 - esp. 2cm. Fornecimento e instalação | ud |  | 224.08 | 273.89 | 0
47980 - Deinfra | Conjunto de 3 barras de apoio em aço inox polido para banheiro de portadores de necessidades especiais. Conforme NBR 9050. Fornecimento e instalação | ud |  | 287.6 | 351.53 | 0
| Subtotal item 9 |  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL |  |  |  |  | 74248.7104
| BDI | 22.23%