## Cronograma f. f.
Cronograma Físico-Financeiro Global
Agente promotor/executor | [5 empty] | Programa |  |  |  |  | Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
Nome do empreendimento | [10 empty] | Valor de financiamento/repasse
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO | [10 empty] | 507549.68
ÁREA: 940,80 m2
Localização |  | LOCALIDADE DE RIO BRANCO |  |  |  | Município |  |  |  |  | Eng.° resp. técnico: José Alfredo Pinto - CREA-SC n° 016069-3
INTERIOR DO MUNICÍPIO | [5 empty] | IRINEÓPOLIS/SC
Item | Discriminação dos serviços |  |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04
[6 empty] | Quinzena 1 R$ | Quinzena 2 R$ | % | Quinzena 1 R$ | Quinzena 2 R$ | % | Quinzena 1 R$ | Quinzena 2 R$ | % | Quinzena 1 R$ | Quinzena 2 R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1.4323 | 7269.6 | 3634.8 | 3634.8 | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 2.5128 | 12753.47 | 6376.735 | 6376.735 | 100
3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 8.5805 | 43550.09 |  |  |  | 21775.045 | 21775.045 | 100
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 7.5037 | 38084.93 | 0 | 0 |  |  | 19042.465 | 50 | 19042.465 |  | 50
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 7.5399 | 38268.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19134.455 | 19134.455 | 100
6 | COBERTURA |  |  | 28.4893 | 144597.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 36149.3 | 25 | 36149.3 | 36149.3 | 50
7 | ESQUADRIAS |  |  | 0.45279 | 2298.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS |  |  | 6.0526 | 30719.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10239.9332 | 33.3333
9 | PISOS |  |  | 11.9337 | 60569.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | PINTURA |  |  | 12.1625 | 61730.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 1.4693 | 7457.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2485.8233 | 2485.8233 | 33.3333 | 2485.8233 |  | 33.3333
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 1.4297 | 7256.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2418.8966 | 33.3333 | 2418.8966 |  | 33.3333
13 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 2.2943 | 11644.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2.8832 | 14633.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4877.9633 | 4877.9633 | 66.6667 | 4877.9633 |  | 33.3333
15 | SIST. DE PROT. CONTRA DESCARG. ATM.(SPDA) |  |  | 0.29397 | 1492.05 | 0 | 0 |  | 746.025 |  | 50
16 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 4.9695 | 25222.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total simples |  |  |  | 100 | 507549.68 | 10011.535 | 10011.535 | 3.945 | 22521.07 | 40817.51 | 12.4793 | 45540.7067 | 65066.4383 | 21.7924 | 45931.9833 | 46389.2332 | 18.1896
Total acumulado |  |  |  | 100 | 507549.68 | 10011.535 | 20023.07 | 3.945 | 42544.14 | 83361.65 | 16.4243 | 128902.3567 | 193968.795 | 38.2167 | 239900.7783 | 286290.0115 | 56.4063
TOTAL CONCEDENTE |  |  |  | R$ | 507549.68
TOTAL PROPONENTE |  |  |  | R$
IRINEÓPOLIS, 12 /06/ 2014
[6 empty] | (CREA e assinatura do responsável) |  |  |  |  | Proponente
Cronograma Físico-Financeiro Global
Agente promotor/executor | [5 empty] | Programa |  |  |  |  | Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
Nome do empreendimento | [10 empty] | Valor de financiamento/repasse
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO | [10 empty] | 507549.68
ÁREA: 940,80 m2
Localização |  | LOCALIDADE DO RIO BRANCO |  |  |  | Município |  |  |  |  | Eng.° resp. técnico: José Alfredo Pinto - CREA-SC n° 016069-3
INTERIOR DO MUNICÍPIO | [5 empty] | IRINEÓPOLIS/SC
Item | Discriminação dos serviços |  |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  |  | Mês 07
[6 empty] | Quinzena 1 R$ | Quinzena 2 R$ | % | Quinzena 1 R$ | Quinzena 2 R$ | % | Quinzena 1 R$ | Quinzena 2 R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1.4323 | 7269.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 2.5128 | 12753.47
3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 8.5805 | 43550.09
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 7.5037 | 38084.93
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 7.5399 | 38268.91
6 | COBERTURA |  |  | 28.4893 | 144597.2 | 36149.3 |  | 25
7 | ESQUADRIAS |  |  | 0.45279 | 2298.12 |  | 2298.12 | 100
8 | REVESTIMENTOS |  |  | 6.0526 | 30719.8 | 10239.9333 | 10239.9333 | 66.6667
9 | PISOS |  |  | 11.9337 | 60569.23 |  |  |  | 20189.7433 | 20189.7433 | 66.6667 | 20189.7433 |  | 33.3333
10 | PINTURA |  |  | 12.1625 | 61730.92 |  | 20576.9733 | 33.3333 | 20576.9733 | 20576.9733 | 66.6667
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 1.4693 | 7457.47
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 1.4297 | 7256.69 |  | 2418.8967 | 33.3333
13 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 2.2943 | 11644.48 | 5822.24 | 5822.24 | 100
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2.8832 | 14633.89
15 | SIST. DE PROT. CONTRA DESCARG. ATM.(SPDA) |  |  | 0.29397 | 1492.05 |  |  |  | 746.025 |  | 50
16 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 4.9695 | 25222.83 | [6 empty] | 21439.4055 | 3783.4245 | 100
Total simples |  |  |  | 100 | 507549.68 | 52211.4733 | 41356.1633 | 18.4352 | 41512.7417 | 40766.7167 | 16.2111 | 41629.1488 | 3783.4245 | 8.9474
Total acumulado |  |  |  | 100 | 507549.68 | 338501.4848 | 379857.6482 | 74.8415 | 421370.3898 | 462137.1065 | 91.0526 | 503766.2553 | 507549.6798 | 100
TOTAL CONCEDENTE |  |  |  | R$ | 507549.68
TOTAL PROPONENTE |  |  |  | R$
IRINEÓPOLIS, 12 /06/ 2014 | [10 empty] | Prefeito Municipal
(CREA e assinatura do responsável)