## Cronog CP financeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SC
OBRA: | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA | [7 empty] | ÁREA: 1285,63m²
LOCAL: | Rua Paraná-200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC | [7 empty] | DATA: 03/09/2014
PROP. | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS | [7 empty] | CNPJ: 83.102.588/0001-05
END.: | Rua Paraná, 200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC | [7 empty] | FONE: (47) 3625-1111
RESP.TÉC.: | Engª Civil Daiane Caroline Wagner | [7 empty] | CREA: 116493-2
Cronograma Físico-Financeiro Global
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
|  |  |  | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.64356 | 5352 |  | 5352 | 100
2 | SERVIÇOS DE TERRA | 2.0412 | 16974.86 |  | 16974.86 | 100
3 | ESTRUTURA | 8.9506 | 74435.38 |  | 74435.38 | 100
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS / LÓGICA | 13.4597 | 111934.5 |  |  |  |  | 27983.625 | 25 |  | 27983.625 | 25
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.3387 | 36081.49 |  |  |  |  | 9020.3725 | 25 |  | 3608.149 | 10
6 | INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO | 3.0685 | 25518.82 |  |  |  |  | 12759.41 | 50
7 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 7.0517 | 58643.4 |  | 14660.85 | 25 |  | 14660.85 | 25 |  | 14660.85 | 25
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.70647 | 5875.2 |  | 5875.2 | 100
9 | ESQUADRIAS | 12.8135 | 106560 |  | 10656 | 10 |  | 21312 | 20 |  | 21312 | 20
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 7.754 | 64484.14 |  |  |  |  | 16121.035 | 25 |  | 16121.035 | 25
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 3.7344 | 31055.98
12 | REVESTIMENTO DE PISO | 7.3871 | 61433.28
13 | PINTURA | 6.6795 | 55548
14 | PAVIMENTAÇÃO | 6.4753 | 53850 |  |  |  |  | 26925 | 50 |  | 10770 | 20
15 | DIVERSOS | 14.6795 | 122078.28
16 | SERVIÇOS FINAIS | 0.21644 | 1800
Total simples |  | 100 | 831625.33 | 0 | 127954.29 | 15.3861 |  | 128782.2925 | 15.4856 |  | 94455.659 | 11.358
Total acumulado |  | 100 | 831625.33 | 0 | 127954.29 | 15.3861 |  | 256736.5825 | 30.8717 |  | 351192.2415 | 42.2296
IRINEÓPOLIS, 03 /09/ 2014
|  |  | Daiane Caroline Wagner |  |  |  |  | Proponente
CREA- 116493-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SC
OBRA: | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA | [7 empty] | ÁREA: 1285,63m²
LOCAL: | Rua Paraná-200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC | [7 empty] | DATA: 03/09/2014
PROP. | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS | [7 empty] | CNPJ: 83.102.588/0001-05
END.: | Rua Paraná, 200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC | [7 empty] | FONE: (47) 3625-1111
RESP.TÉC.: | Engª Civil Daiane Caroline Wagner | [7 empty] | CREA: 116493-2
Cronograma Físico-Financeiro Global
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06
|  |  |  | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.64356 | 5352
2 | SERVIÇOS DE TERRA | 2.0412 | 16974.86
3 | ESTRUTURA | 8.9506 | 74435.38
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS / LÓGICA | 13.4597 | 111934.5 |  | 27983.625 | 25 |  |  |  |  | 27983.625 | 25
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.3387 | 36081.49 |  | 3608.149 | 10 |  | 9020.3725 | 25 |  | 10824.447 | 30
6 | INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO | 3.0685 | 25518.82 | [7 empty] | 12759.41 | 50
7 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 7.0517 | 58643.4 |  | 14660.85 | 25
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.70647 | 5875.2
9 | ESQUADRIAS | 12.8135 | 106560 |  | 10656 | 10 |  | 21312 | 20 |  | 21312 | 20
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 7.754 | 64484.14 |  | 12896.828 | 20 |  | 12896.828 | 20 |  | 6448.414 | 10
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 3.7344 | 31055.98 |  |  |  |  | 15527.99 | 50 |  | 15527.99 | 50
12 | REVESTIMENTO DE PISO | 7.3871 | 61433.28 |  | 12286.656 | 20 |  | 24573.312 | 40 |  | 24573.312 | 40
13 | PINTURA | 6.6795 | 55548 |  |  |  |  | 27774 | 50 |  | 27774 | 50
14 | PAVIMENTAÇÃO | 6.4753 | 53850 |  | 5385 | 10 |  | 5385 | 10 |  | 5385 | 10
15 | DIVERSOS | 14.6795 | 122078.28 |  | 36623.484 | 30 |  | 36623.484 | 30 |  | 48831.312 | 40
16 | SERVIÇOS FINAIS | 0.21644 | 1800 | [7 empty] | 1800 | 100
Total simples |  | 100 | 831625.33 |  | 124100.592 | 14.9227 |  | 153112.9865 | 18.4113 |  | 203219.51 | 24.4364
Total acumulado |  | 100 | 831625.33 |  | 475292.8335 | 57.1523 |  | 628405.82 | 75.5636 |  | 831625.33 | 100
IRINEÓPOLIS, 03 /09/ 2014
|  |  | Daiane Caroline Wagner |  |  |  |  | Proponente
CREA- 116493-2