## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SC
OBRA: | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA |  | ÁREA | 1285,63m²
LOCAL: | Rua Paraná-200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC |  | DATA | 2014-09-03
PROP: | Prefeitura Municipal de Irineópolis- Secretaria de Educação |  | CNPJ | CNPJ 83.102.588/0001-05
END.: | Rua Paraná, 200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC |  | FONE | (47) 3625-1111
RESP.TÉC.: | Eng.ª Civil Daiane Caroline Wagner |  | CREA | Visto Crea-SC 116493-2
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT + BDI (20%) | VALOR (R$)
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão da obra | m² | 12 | 205 | 246 | 2952
1.2 | Instalação provisória de água+ energia + esgoto | unid. | 1 | 1500 | 1800 | 1800
1.3 | Placa da obra de acordo com exigido pela Prefeitura Municipal- Secretaria de Educação- Medica de 2,00 m x 2,50 m, de chapa zincada instalada. | unid. | 1 | 500 | 600 | 600
| Subtotal |  |  |  |  | 5352
2.00 | SERVIÇOS DE TERRA
2.1 | Aterro interno com apiloamento | m³ | 384 | 9.23 | 11.076 | 4253.184
2.2 | Aterro externo com apiloamento - parte frontal da edificação | m³ | 180 | 9.23 | 11.076 | 1993.68
2.3 | Transporte e fornecimento de material de primeira categoria, DMT=5 km. | m³ | 596 | 15 | 18 | 10728
| Subtotal |  |  |  |  | 16974.864
3.00 | ESTRUTURA
3.1 | Cobertuta Frontal
3.1.1 | Fundação Blocos e estacas. (especificações em memorial descritivo)
3.1.1.1 | Lastro de Concreto Magro 1:4:8 com espessura de 5 cm | m² | 2.5 | 20 | 24 | 60
3.1.1.2 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 10.1 | 32 | 38.4 | 387.84
3.1.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento, inclui estacas. | m³ | 1.9 | 710 | 852 | 1618.8
3.1.2 | Vigas Baldrame
3.1.2.1 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 27 | 32 | 38.4 | 1036.8
3.1.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. | m³ | 1.7 | 710 | 852 | 1448.4
3.1.3 | Pilares
3.1.3.1 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 31.3 | 32 | 38.4 | 1201.92
3.1.3.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. | m³ | 1.7 | 750 | 900 | 1530
3.1.4 | Vigas
3.1.4.1 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 37.5 | 32 | 38.4 | 1440
3.1.4.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. | m³ | 2.5 | 750 | 900 | 2250
3.1.5 | Laje
3.1.5.1 | Laje premoldada para cobertura em EPS B8/30/125, com capeamento de 4 cm totalizando 12 cm, inclui escoramento e passagems de tubulação para escoamento água. | m² | 84 | 60 | 72 | 6048
3.1.5.2 | Impermeabilização com manta asfáltica e=3mm. | m² | 84 | 20.6 | 24.72 | 2076.48
3.1.5.3 | Tubulação de esgoto pluvial com mocheta em alvenaria, tubo e conexões de PVC 100mm. | m | 28.3 | 19.8 | 23.76 | 672.408
3.1.6 | Revestimento
3.1.6.1 | Chapisco interno e externo, argamassa cim/areia , traço 1:3 | m² | 115 | 3.8 | 4.56 | 524.4
3.1.6.2 | Reboco para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6 e=5mm | m² | 115 | 10 | 12 | 1380
3.1.6.3 | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui pincéis- Até cobrimento total (cor conforme confiramação da Secretária Municipal de Educação). | m² | 115 | 12 | 14.4 | 1656
3.1.6.4 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento para placa decorativa, considerado forma e elementos vazados. | m³ | 1.825 | 1100 | 1320 | 2409
3.2 | Muros de fechamento laterais
3.2.1 | Pilares/ Estacas
3.2.1.1 | Estacas de diametro de 15 cm a cada 3,20 m de distancia. | m | 6 | 80 | 96 | 576
3.2.1.2 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 2.8 | 32 | 38.4 | 107.52
3.2.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. | m³ | 0.315 | 750 | 900 | 283.5
3.2.2 | Revestimento
3.2.2.1 | Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) | m² | 40 | 30 | 36 | 1440
3.2.2.2 | Chapisco interno e externo, argamassa cim/areia , traço 1:3 | m² | 80 | 3.8 | 4.56 | 364.8
3.2.2.3 | Reboco para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6 e=5mm | m² | 80 | 10 | 12 | 960
3.2.2.4 | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui pincéis- Até cobrimento total (cor conforme confiramação da Secretária Municipal de Educação). | m² | 80 | 12 | 14.4 | 1152
3.3 | Escada da frente - Blocos e estacas de fundação, vigas, lajes e degraus. (especificações em memorial descritivo e projeto)
3.3.1 | Fundação Blocos e estacas. (especificações em memorial descritivo)
3.3.1.1 | Lastro de Concreto Magro 1:4:8 com espessura de 5 cm | m² | 2 | 20 | 24 | 48
3.3.1.2 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 7.2 | 32 | 38.4 | 276.48
3.3.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento, considerado estacas. | m³ | 1.5 | 710 | 852 | 1278
3.3.2 | Vigas
3.3.2.1 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 17.2 | 32 | 38.4 | 660.48
3.3.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento, com aditivo impermeabilizante. | m³ | 1.3 | 720 | 864 | 1123.2
3.3.3 | Laje
3.3.3.1 | Concreto armado em malha com aditivo impermeabilizante e formas. (seguir projeto) | m³ | 2.05 | 920 | 1104 | 2263.2
3.3.4 | Lance de Escada
3.3.4.1 | Concreto armado (seguir projeto), considerado aditivo impermeabilizante e formas. | m³ | 2.7 | 1609 | 1930.8 | 5213.16
3.4 | Rampa de entrada - blocos e estacas de fundação, vigas, laje maciça. (especificações em memorial descritivo e projeto)
3.4.1 | Fundações
3.4.1.1 | Lastro de Concreto Magro 1:4:8 com espessura de 5 cm | m² | 4.5 | 20 | 24 | 108
3.4.1.2 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 18 | 32 | 38.4 | 691.2
3.4.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento, considerado estacas. | m³ | 2.9 | 710 | 852 | 2470.8
3.4.2 | Vigas
3.4.2.1 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 72 | 32 | 38.4 | 2764.8
3.4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento considerado aditivo impermeabilizante. | m³ | 4.6 | 720 | 864 | 3974.4
3.4.3 | Laje
3.4.3.1 | Concreto armado em malha com aditivo impermeabilizante e formas. (seguir projeto) | m³ | 14 | 920 | 1104 | 15456
3.5 | Vigas de respaldo platibanda- Vigas de 15 cm por 25 cm - (forma+concreto 20MPa+ferragem) | m³ | 4 | 1269 | 1522.8 | 6091.2
3.6 | Muro de contenção lateral edificação - Em blocos de concreto com resitencia de 25 Mpa
3.6.1 | Estacas de diametro de 15 cm a cada 3,20 m de distancia. | m | 5 | 80 | 96 | 480
3.6.2 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 0.94 | 32 | 38.4 | 36.096
3.6.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. | m³ | 0.053 | 750 | 900 | 47.7
3.6.4 | Alvenaria de blocos de concreto - 14x9x19 cm | m² | 4.14 | 47 | 56.4 | 233.496
3.6.5 | Revestimento
3.6.5.1 | Emboço para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6 e=5mm | m² | 9 | 10 | 12 | 108
3.6.5.2 | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui pincéis- Até cobrimento total (cor conforme confiramação da Secretária Municipal de Educação). | m² | 9 | 12 | 14.4 | 129.6
3.7 | Fechamento com laje maciça ao final da rampa interna, e=12 cm, incluindo armadura, formas e escormento. | m³ | 0.324 | 920 | 1104 | 357.696
| Subtotal |  |  |  |  | 74435.376
4.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS / LÓGICA
4.1 | Instalações elétricas, Telefônicas, lógica, SPCDA, Alarme Patrimocial e Alarme de Incêndio (tabela anexa) | unid. | 1 | 93278.75 | 111934.5 | 111934.5
| Subtotal |  |  |  |  | 111934.5
5.00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.1 | Água Fria
5.1.1 | Bancada para pia em granito Ocre, com cuba e suporte para fixação, 60cmx125cm - incluindo guarnição da pia de 10x 125 cm. | unid. | 2 | 615 | 738 | 1476
5.1.2 | Bancada para pia em granito Ocre, com pia e suporte de fixação 60cmx150cm - incluindo guarnição da pia de 10x 150 cm. | unid. | 4 | 700 | 840 | 3360
5.1.3 | Bancada para pia em granito Ocre, com cuba e suporte para fixação, 60cmx278,5cm - incluindo guarnição da pia de 10x 278,5 cm. | unid. | 1 | 1320 | 1584 | 1584
5.1.4 | Bancada para pia em granito Ocre, com pia e suporte de fixação 60cmx232,5cm - incluindo guarnição da pia de 10x 232,5 cm. | unid. | 1 | 1165 | 1398 | 1398
5.1.5 | Joelho 90º Soldável 20mm | unid. | 5 | 0.4 | 0.48 | 2.4
5.1.6 | Joelho 90º Soldável 25mm | unid. | 51 | 0.5 | 0.6 | 30.6
5.1.7 | Joelho 90º Soldável 32mm | unid. | 6 | 0.9 | 1.08 | 6.48
5.1.8 | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm x 3/4' | unid. | 4 | 2.2 | 2.64 | 10.56
5.1.9 | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4' | unid. | 23 | 3.2 | 3.84 | 88.32
5.1.10 | Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm | unid. | 7 | 3.6 | 4.32 | 30.24
5.1.11 | Registro de Chuveiro Branco com canopla acabamento cromado simples 3/4' | unid. | 3 | 45 | 54 | 162
5.1.12 | Registro de Gaveta Base 25mm | unid. | 8 | 35 | 42 | 336
5.1.13 | Tê Soldável 25mm | unid. | 10 | 1.3 | 1.56 | 15.6
5.1.14 | Tê Soldável 32mm | unid. | 5 | 3.5 | 4.2 | 21
5.1.15 | Tubo PVC Soldável 3m x 25mm | m | 84 | 3 | 3.6 | 302.4
5.1.16 | Tubo PVC Soldável 3m x 32mm | m | 61 | 6.1 | 7.32 | 446.52
5.1.17 | Tubo PVC Soldável 3m x 20mm | m | 56 | 2.85 | 3.42 | 191.52
5.1.18 | Chuveiro eletrico tipo ducha , 220V | unid. | 3 | 80 | 96 | 288
5.1.19 | Bolsa de ligação para vaso sanitário | unid. | 21 | 2.5 | 3 | 63
5.1.20 | Engate flexivel cobre cromado com canopla | unid. | 20 | 26 | 31.2 | 624
5.1.21 | Engate flexivel de plastico | unid. | 21 | 3.5 | 4.2 | 88.2
5.1.22 | Adaptador sold. Curto com bolsa-rosca para registro 25mm | unid. | 6 | 0.9 | 1.08 | 6.48
5.1.23 | Adaptador sold. Curto com bolsa-rosca para registro 32mm | unid. | 2 | 1.65 | 1.98 | 3.96
5.1.24 | Dispenser para sabonete líquido, na cor branco | unid. | 11 | 29 | 34.8 | 382.8
5.1.25 | Dispenser para papel higiênico, na cor branco | unid. | 21 | 39 | 46.8 | 982.8
5.1.26 | Dispenser toalha de papel , na cor branca | unid. | 9 | 40 | 48 | 432
5.1.27 | Caixa d'Água em fibra 5.000 litros | unid. | 2 | 1300 | 1560 | 3120
5.1.28 | Caixa d'Água em fibra 5.500 litros - reservatório inferior. | unid. | 1 | 1500 | 1800 | 1800
5.1.29 | Instalações de conjunto de motor-bomba centrífuga de 1HP | unid. | 1 | 1050 | 1260 | 1260
5.1.30 | Lavatório de louça branca suspenso 0,29mx 0,39m - inscluindo fixação com acabamento cromado. | unid. | 2 | 70 | 84 | 168
5.1.31 | Torneira para lavatório cromado de mesa com fechamento automático 1/2". | unid. | 21 | 34 | 40.8 | 856.8
5.2 | Esgoto Sanitário
5.2.1 | Junção Simples Série Normal 100mm | unid. | 3 | 7.8 | 9.36 | 28.08
5.2.2 | Junção Simples Série Normal 50mm | unid. | 5 | 4.5 | 5.4 | 27
5.2.3 | Redução Excêntrica Série Normal 75x50mm | unid. | 2 | 5 | 6 | 12
5.2.4 | Tê Série Normal 75x50mm | unid. | 2 | 12 | 14.4 | 28.8
5.2.5 | Tê Série Normal 50mm | unid. | 8 | 6.1 | 7.32 | 58.56
5.2.6 | Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 150mm | m | 6.84 | 47 | 56.4 | 385.776
5.2.7 | Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 100mm | m | 87.82 | 19.8 | 23.76 | 2086.6032
5.2.8 | Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 40mm | m | 54.49 | 7.5 | 9 | 490.41
5.2.9 | Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 50mm | m | 51.07 | 9.8 | 11.76 | 600.5832
5.2.10 | Tubo de PVC Série R p/ esgoto ou águas pluviais 75mm | m | 5.06 | 13.9 | 16.68 | 84.4008
5.2.11 | Caixa de Inspeção (seguir projeto) | unid. | 8 | 55 | 66 | 528
5.2.12 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada de louça branca com acessórios, conjunto de ligação e anel de vedação, tubo de ligação em PVC e bolsa de ligação. | unid. | 7 | 295 | 354 | 2478
5.2.13 | Vaso sanitário para deficientes fisicos com acessórios, conjunto de ligação e anel de vedação, tubo de ligação em PVC e bolsa de ligação. | unid. | 6 | 315 | 378 | 2268
5.2.14 | Vaso sanitário infantil brancocom acessórios, conjunto de ligação e anel de vedação, tubo de ligação em PVC e bolsa de ligação. | unid. | 8 | 165 | 198 | 1584
5.2.15 | Mictório sifonado louça branca com pertences | unid. | 4 | 180 | 216 | 864
5.2.16 | Válvula de descarga para mictório | unid. | 4 | 101.4 | 121.68 | 486.72
5.2.17 | Caixa Sifonada 100x100x40mm grelha redonda | unid. | 10 | 9 | 10.8 | 108
5.2.18 | Ralo sinfon. PVC quadrado 100x100x53mm saida 40mm c/ grelha branca | unid. | 2 | 5.6 | 6.72 | 13.44
5.2.19 | Plug PVC esg Ø100mm | unid. | 21 | 6.2 | 7.44 | 156.24
5.2.20 | Curva longa 45º Ø 75mm | unid. | 1 | 30 | 36 | 36
5.2.21 | Curva 90° Curta para esgoto predial PVC 100mm | unid. | 9 | 16.2 | 19.44 | 174.96
5.2.22 | Curva 90º curta para esgoto predial PVC 40mm | unid. | 29 | 3.1 | 3.72 | 107.88
5.2.23 | Bucha de redução longa 50mm - 40mm | unid. | 6 | 1.5 | 1.8 | 10.8
5.2.24 | Joelho 45º 100mm | unid. | 14 | 3.1 | 3.72 | 52.08
5.2.25 | Joelho 45º 40mm | unid. | 12 | 1 | 1.2 | 14.4
5.2.26 | Joelho 45º 50mm | unid. | 9 | 1.5 | 1.8 | 16.2
5.2.27 | Joelho 90º 100mm com visita | unid. | 21 | 5 | 6 | 126
5.2.28 | Joelho 90º 100mm | unid. | 5 | 3.3 | 3.96 | 19.8
5.2.29 | Joelho 90º 50mm | unid. | 3 | 1.1 | 1.32 | 3.96
5.2.30 | Joelho 90º 40mm | unid. | 6 | 1 | 1.2 | 7.2
5.2.31 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40mm | unid. | 21 | 2.6 | 3.12 | 65.52
5.2.32 | Junção simples 45º 40mm | unid. | 10 | 4.2 | 5.04 | 50.4
5.2.33 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado para pia e lavatório 3/4" X 1 1/2" | unid. | 21 | 110 | 132 | 2772
5.2.34 | Válvula para lavatório e tanque | unid. | 21 | 6 | 7.2 | 151.2
5.2.35 | Sifão flexivel para mictório | unid. | 6 | 21 | 25.2 | 151.2
5.2.36 | Assento para vaso sanitário infantil | unid. | 14 | 20 | 24 | 336
5.2.37 | Assento para vaso sanitário | unid. | 7 | 19 | 22.8 | 159.6
| Sutotal |  |  |  |  | 36081.4932
6.00 | INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO
6.1 | Extintores
6.1.1 | Extintor de pó quimico de bicarbonato de sódio 4kg (+suporte e sinalização) | unid. | 7 | 180 | 216 | 1512
6.2 | Sistema Hidraulico Preventivo
6.2.1 | Hidrante de Recalque | vb | 1 | 320 | 384 | 384
6.2.2 | Registro gaveta-hidrante recalque | unid. | 1 | 180 | 216 | 216
6.2.3 | Cotovelo de ferro galvanizado- hidrante recalque | unid. | 1 | 50 | 60 | 60
6.2.4 | Caixa de incêndio/abrigo de mangueiras em chapa sae 1020 laminada a frio, porta com ventilação e visor suporte 1/2 lua p/mang, externa, insc. Incêndio 90 X 60 X 17 cm | unid. | 4 | 230 | 276 | 1104
6.2.5 | Registro globo angular, 45 Graus, D = 2 1/2", Para hidrantes | unid. | 4 | 135 | 162 | 648
6.2.6 | Adaptador STORZ 63mm | unid. | 5 | 90 | 108 | 540
6.2.7 | Esguicho em latão jato sólido, engate rápido 2 1/2" X 13mm | unid. | 4 | 91 | 109.2 | 436.8
6.2.8 | Caixa de chave para hidrante | unid. | 2 | 60 | 72 | 144
6.2.9 | Mangueira de incêndio flexível em fibra resistente a umidade e revestimento interno em borracha 1" 1/2- 15 m | unid. | 4 | 210 | 252 | 1008
6.2.10 | Válvula de retenção 2"1/2 | unid. | 2 | 155 | 186 | 372
6.2.11 | Tubos e Conexões
6.2.12 | Tubo de ferro galvanizado 2"1/2 | m | 57 | 60 | 72 | 4104
6.2.13 | Tê de ferro galvanizado 2"1/2 | unid. | 3 | 28 | 33.6 | 100.8
6.2.14 | Cotovelo de ferro galvanizado 2"1/2 | unid. | 7 | 50 | 60 | 420
6.3 | Corrimão de alumínio Branco meia lua com suporte de fixação | m | 93 | 45 | 54 | 5022
6.4 | Ampliação da estrutura da caixa d'água (pilares, vigas, laje e cobertura)
6.4.1 | Pilares
6.4.1.1 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 15.96 | 32 | 38.4 | 612.864
6.4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. | m³ | 0.78 | 750 | 900 | 702
6.4.2 | Vigas
6.4.2.1 | Forma plana em chapa compensada plastificada com espessura de 12 mm - reaproveitamento 5 vezes. | m² | 16.41 | 32 | 38.4 | 630.144
6.4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento e adensamento. | m³ | 0.95 | 750 | 900 | 855
6.4.3 | Laje
6.4.3.1 | Laje premoldada para cobertura em EPS B8/30/125, com capeamento de 4 cm totalizando 12 cm, inclui escoramento e passagems de tubulação para escoamento água. | m² | 46.51 | 60 | 72 | 3348.72
6.4.4 | Revestimento
6.4.4.1 | Emboço para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6 e=5mm | m² | 108.03 | 10 | 12 | 1296.36
6.4.4.2 | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui pincéis- Até cobrimento total (cor conforme confiramação da Secretária Municipal de Educação). | m² | 108.03 | 12 | 14.4 | 1555.632
6.4.5 | Desmontagem e montagem da estrutura metálica incluindo a cobertura da caixa d'água. | m² | 46.51 | 8 | 9.6 | 446.496
| Subtotal |  |  |  |  | 25518.816
7.00 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
7.1 | Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) | m² | 1600 | 30 | 36 | 57600
7.2 | Alvenaria de embasamento com blocos de concreto de 14x9x19 cm. | m² | 18.5 | 47 | 56.4 | 1043.4
| Subtotal |  |  |  |  | 58643.4
8.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | Impermeabilização de vigas baldrame | m² | 144 | 34 | 40.8 | 5875.2
| Subtotal |  |  |  |  | 5875.2
9.00 | ESQUADRIAS
9.1 | Execução de verga/contraverga de concreto armado | m | 265 | 22 | 26.4 | 6996
9.2 | Porta de madeira semi-oca almofadada - abrir - 80cmx210cmx3,5cm - Completa (fechadura, chaves, marcos e guarnições, lixadas) | unid. | 2 | 195 | 234 | 468
9.3 | Porta de madeira semi-oca almofadada - abrir - 90cmx210cmx3,5cm - Completa (fechadura, chaves, marcos e guarnições, lixadas) | unid. | 23 | 265 | 318 | 7314
9.4 | Porta de madeira semi-oca - correr - 80cmx210cmx3,5cm - Completa (fechadura, chaves, marcos e guarnições, lixadas) | unid. | 4 | 235 | 282 | 1128
9.5 | Porta de madeira semi-oca - correr - 90cmx210cmx3,5cm - Completa (fechadura, chaves, marcos e guarnições, lixadas) | unid. | 6 | 285 | 342 | 2052
9.6 | Porta de vidro temperado 8mm - correr (2 abas fixas, 2 abas móveis)- 280x210cm- Completa | unid. | 2 | 1200 | 1440 | 2880
9.7 | Porta de vidro temperado 8mm - abrir (2 abas)- 180x210cm- Completa | unid. | 1 | 1000 | 1200 | 1200
9.8 | Porta de vidro temperado 8mm - correr (2 abas fixas, 2 abas móveis)- 300x210cm - Completa | unid. | 1 | 1360 | 1632 | 1632
9.9 | Painel de vidro temperado fixo - parede lateral- com duas janelas maxim-ar e duas portas de abris com duas abas cada (1,20mx 2,10m)- (medida total- 3,20m x 6,75 m - nos dois pavimentos) | m² | 35 | 315 | 378 | 13230
9.10 | Janela maxim-ar de alumínio 2,40mx1,20m (cada 0,80m)- Completa | unid. | 14 | 820 | 984 | 13776
9.11 | Janela maxim-ar de alumínio 3,20mx1,20m (cada 0,80m)- Completa | unid. | 6 | 1100 | 1320 | 7920
9.12 | Janela maxim-ar de alumínio 1,80mx0,60m (cada 0,60m)- Completa | unid. | 15 | 330 | 396 | 5940
9.13 | Janela maxim-ar de alumínio 1,20mx0,60m (cada 0,60m)- Completa | unid. | 1 | 255 | 306 | 306
9.14 | Janela maxim-ar de alumínio 0,60mx0,60m (cada 0,60m)- Completa | unid. | 1 | 150 | 180 | 180
9.15 | Divisórias de granito Ocre (e=2,50cm) com altura de 1,8 m | m² | 75.5 | 290 | 348 | 26274
9.16 | Portas de alumínio pintada branca, para banheiros de divisórias de granito. | m² | 28.5 | 360 | 432 | 12312
9.17 | Peitoris de granito cinza, e=2,0 cm, larg 20cm p/ janelas | m | 82 | 30 | 36 | 2952
| Subtotal |  |  |  |  | 106560
10.00 | REVESTIMENTO DE PAREDE
10.1 | Chapisco interno e externo, argamassa cim/areia , traço 1:3 | m² | 3013.1 | 3.8 | 4.56 | 13739.736
10.2 | Reboco para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6 e=5mm | m² | 3013.1 | 10 | 12 | 36157.2
10.3 | Azulejo branco ou decorado,40X40cm, classe "A" com argamassa e rejunte- parede banheiros | m² | 486.24 | 25 | 30 | 14587.2
| Subtotal |  |  |  |  | 64484.136
11.00 | REVESTIMENTO DE TETO
11.2 | Gesso teto - Rebaixamento de teto - Incluso fixação, estrutura e acabamento. | m² | 1232.38 | 21 | 25.2 | 31055.976
| Subtotal |  |  |  |  | 31055.98
12.00 | REVESTIMENTO DE PISO
12.1 | Piso cerâmico,antiderrapante, dim. 40x40cm, PEI-5, classe "A",c/ argam. Colante + rejunte | m² | 1273.56 | 40 | 48 | 61130.88
12.2 | Soleiras de granito tipo andorinha nas portas de entrada com frizo anti derrapante | m | 7.2 | 35 | 42 | 302.4
| Subtotal |  |  |  |  | 61433.28
13.00 | PINTURA
13.1 | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui pincéis- Até cobrimento total (interna e externa) (interna branco; externa nas cores conforme projeto anexo, com aprovação da Secretaria de Educação) | m² | 2390 | 12 | 14.4 | 34416
13.2 | Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, inclui pincéis- Ate cobrimento total. | m² | 1280 | 12 | 14.4 | 18432
13.3 | Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte branco, inclusive emassamento e selador, inclui pincéis | m² | 150 | 15 | 18 | 2700
| Subtotal |  |  |  |  | 55548
14.00 | PAVIMENTAÇÃO
14.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp=5 cm) | m² | 640 | 4.5 | 5.4 | 3456
14.1 | Contrapiso de argamassa de cimento esp. 5 cm pavimento superior | m² | 640 | 25 | 30 | 19200
14.2 | Piso do pavimento inferior - (tela soldada, malha de 20 cm x 20 cm, diâmetro de 4,2 mm, incluindo contrapiso e= 7cm) | m² | 640 | 33 | 39.6 | 25344
14.3 | Calçada externa - Passeio em concreto desempenado. (e=7cm e L= 0,80m) | m² | 83 | 25 | 30 | 2490
14.4 | Peiver 6 cm para passeio- considerado com peiver direcional | m² | 80 | 35 | 42 | 3360
| Subtotal |  |  |  |  | 53850
15.00 | DIVERSOS
15.1 | Bancada de granito Ocre (e=2,50cm) para lactário | unid. | 2 | 800 | 960 | 1920
15.2 | Piso emborrachado para rampa | m² | 75 | 25 | 30 | 2250
15.3 | Piso tátil alerta direcional placa de 25cmx25cm | m² | 55 | 45 | 54 | 2970
15.4 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço galvanizado, revestido em PVC e nailon (comprimento: 800 mm /diâmetro: 1 1/4 ") | unid. | 16 | 70 | 84 | 1344
15.5 | Grade com 37 m de comprimento e portões , altura de 3 m com tubos afastados a cada 0,15 m um do outro, em Metalon galvanizado e com pintura. | unid. | 1 | 24019.5 | 28823.4 | 28823.4
15.6 | Chapas Perfuradas com furos oblongos com medida de 2,00 m x 1,20 m, espessuda da placa de 1,2 mm em aço carbono- (furos= 52,2 X 12,7 mm)- considerado placas+ fixação. | unid. | 19 | 300 | 360 | 6840
15.7 | Escada marinheiro para caixa d'água | unid. | 1 | 1000 | 1200 | 1200
15.8 | Grama Esmeralda | m² | 180 | 26 | 31.2 | 5616
15.9 | Placa com o nome da escola. Placa em ACM, com letras elevadas. A placa terá a dimensão de 8,60 m de comprimento por 1,90 de altura. Incluso a instalação. | unid. | 1 | 6000 | 7200 | 7200
15.10 | Ar condicionado 18000 BTUS com eficiênciaenergética classe A (desumidifica, refrigera, ventila, climatiza e aquece) 220V com prazo de garantia de 2anos | unid. | 25 | 1950 | 2340 | 58500
15.11 | Porta metálica para acesso caixa d'água | unid. | 1 | 350 | 420 | 420
15.12 | Acabamento em chapa de granito do tipo andorinha espessura de 2,5cm sem bordas, para o guarda corpo da rampa de acesso | m² | 5.24 | 190 | 228 | 1194.72
15.13 | Quebra de estruturas existentes para passagem de cabos e tubos | unid. | 1 | 600 | 720 | 720
15.14 | Mochetas em alvenaria para descidas de tubulação de água pluvial.
15.14.1 | Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) | m² | 46 | 30 | 36 | 1656
15.14.2 | Chapisco interno e externo, argamassa cim/areia , traço 1:3 | m² | 46 | 3.8 | 4.56 | 209.76
15.14.3 | Reboco para parede interna ou externa, argamassa traço 1:2:6 e=5mm | m² | 46 | 10 | 12 | 552
15.14.4 | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 03 demãos de tinta acrílica, inclui pincéis- Até cobrimento total (interna e externa) (interna branco; externa nas cores conforme projeto anexo, com aprovação da Secretaria de Educação) | m² | 46 | 12 | 14.4 | 662.4
| Subtotal |  |  |  |  | 122078.28
16.00 | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | Limpeza final da obra e remoção de entulhos | unid. | 1 | 1500 | 1800 | 1800
| Subtotal |  |  |  |  | 1800
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | R$ | 831625.3252
Data: 03/09/2014
| Eng. Responsável: Daiane Caroline Wagner |  | Prefeito Municipal: Juliano Pozzi Pereira
| CREA SC 116493-2 |  | CNPJ: 83.102.588/0001-05