## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: DRENAGEM PLUVIAL E RECOMPOSIÇÃO DO ASFALTO
Endereço: | RUAS JOINVILLE, MAFRA, BLUMENAL E CURITIBANOS
Município: | Irineópolis |  |  | Início da obra: ALR - (Após Liberação de Recursos) | [5 empty] | Período: Abril a Dez/2016
Executor: Prefeitura Municipal de IIrineopolis - SC. |  |  |  | Término: | 90 DIAS alr
| DISCRIMANÇÃO | VALOR DAS | [5 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DE | OBRAS E/OU | PESO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS
| SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| Serviços Iniciais | 1939.24 | 3.2579 | 1939.24 | 3.2579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Drenagem e Obras de Artes Correntes | 48060.76 | 80.7421 | 5203.62 | 8.7421 | 7142.86 | 12 | 7142.86 | 12 | 7142.86 | 12 | 7142.86 | 12 | 7142.85 | 12 | 7142.85 | 12
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recursos |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
do |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Concedente |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SIMPLES | 50000 | 84 | 7142.86 | 12 | 7142.86 | 12 | 7142.86 | 30% | 7142.86 | 10% | 7142.86 | 10% | 7142.85 | 10% | 7142.85 | 10%
| TOTAL ACUMULADO | 50000 | 84 | 7142.86 | 12 | 14285.72 | 24 | 21428.58 | 42.86% | 28571.44 | 57.14% | 35714.3 | 71.43% | 42857.15 | 85.71% | 50000 | 70%
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Drenagem e Obras de Artes Correntes | 9523.81 | 16 | 1360.55 | 2.2857 | 1360.55 | 2.2857 | 1360.55 | 2.2857 | 1360.54 | 2.2857 | 1360.54 | 2.2857 | 1360.54 | 2.2857 | 1360.54 | 2.2857
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
do |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Proponente |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SIMPLES | 9523.81 | 16 | 1360.55 | 14.29% | 1360.55 | 2.2857 | 1360.55 | 14.29% | 1360.54 | 10% | 1360.54 | 10% | 1360.54 | 10% | 1360.54 | 10%
| TOTAL ACUMULADO | 9523.81 | 16 | 1360.55 | 14.29% | 2721.1 | 2.4286 | 4081.65 | 257.1% | 5442.19 | 40% | 6802.73 | 50% | 8163.27 | 60% | 9523.81 | 70%
| RECURSOS DO CONCEDENTE | 50000 | 84 | 7142.86 | 12 | 7142.86 | 12 | 7142.86 | 30 | 7142.86 | 10 | 7142.86 | 10 | 7142.85 | 10 | 7142.85 | 10
Custo Total | RECURSOS DO PROPONENTE | 9523.81 | 16 | 1360.55 | 0.14286 | 1360.55 | 14.2858 | 1360.55 | 14.2858 | 1360.54 | 10 | 1360.54 | 10 | 1360.54 | 10 | 1360.54 | 10
da |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Obra |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SIMPLES | 59523.81 | 100 | 8503.41 | 14.2857 | 8503.41 | 14.2857 | 8503.41 | 14.29% | 8503.4 | 14.29% | 8503.4 | 14.29% | 8503.39 | 14.29% | 8503.39 | 14.29%
| TOTAL ACUMULADO | 59523.81 | 100 | 8503.41 | 14.2857 | 17006.82 | 28.5715 | 25510.23 | 42.86% | 34013.63 | 57.14% | 42517.03 | 71.43% | 51020.42 | 85.71% | 59523.81 | 100%
Irineopolis, 15 de Abril de 2016.
|  |  | Juliano Pozzi Perreira |  |  | Marcelo Girotto de Carvalho
|  |  | Prefeito Municipal. |  |  | Resp. Técnico Crea 134845- D