## Orçamento
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESTIMATIVA DE CUSTOS
PROJETO: DRENAGEM DE VIAS URBANAS | [10 empty] | REFERÊNCIAL DE PREÇO
[11 empty] | Deinfra/SC: | 2015
Sinapi/SC:
BDI Desonerado:
LOCALIZAÇÃO: |  |  |  | CARACTERÍSTICAS:
|  |  |  | Extensão: |  | m
POÇO PRETO |  |  |  | Gabarito:
|  |  |  | Área Pista: |  | m2 | Área Calçada: |  | m2
|  |  |  | Área Total: |  | m2
ITEM | CODIGO REFERENCIAL DE PREÇOS |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT Preços Iniciais | CUSTO UNIT Preços Iniciais s/BDI | TRANSPORTE |  |  | CUSTO UNIT a P.I. COM TRANSP. | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
[8 empty] | DIST. PAVIMENT. | DIST. NÃO PAVIMENT. | CUSTO UNITARIO S/BDI
| Deinfra/SC ou SEINFRA | Sinapi |  |  |  | R$ | R$ |  |  |  | R$ | R$ | R$
| Referência Agosto 2013 | Referência Fevereiro 2015
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | m2 | 2.5 | 347.63 | 347.63 |  |  |  | 347.63 | 427.695 | 1069.24
1.2 | C2872 |  | Locação da Obra com auxílio topográfico | m | 435 | 551.57 | 551.57 |  |  |  | 551.57 | 2 | 870
|  |  | SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 1939.24
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 |  | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m2 | 0 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1.25 | 1.54 | 0
2.2 | 53090 |  | Reforço do subleito com material de jazida DMT=35Km | m3 | 0 | 6.64 | 4.82 |  |  |  | 4.82 | 5.93 | 0
2.3 |  | 73764/006 | Pavimentação em blocos de concreto sextavado, esp.10cm, Fck 35 Mpa, assentados sobre colchão de areia, esp. 15cm | m2 | 0 | 86.96 | 86.96 | 35 | 0 | 27.41 | 114.37 | 140.68 | 0
|  |  | SUB TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 0
3 |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
3.1 |  | 89886 | Escavação mecanica de vala em material 1a com utilizacao de escavadeira hidraulica para tubulação Ø 60 cm | m3 | 190 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 7.1 | 6.56 | 1246.4
3.2 |  | 72920 | Reaterro de vala com material, reaproveitado ou empréstimo, adensado e vibrado | m3 | 418.069 | 15.81 | 15.81 |  |  |  | 15.81 | 16.5 | 6898.14
3.3 |  |  | Forn. E assent. De tubos ø 30cm c/ lastro de brita | m | 0 | 19.5 | 19.5 |  |  |  | 19.5 | 34 | 0
3.4 |  |  | Forn. E assent. De tubos ø 40cm c/ lastro de brita | m | 100 | 27 | 27 |  |  |  | 27 | 44.82 | 4482
3.5 |  |  | Forn. E assent. De tubos ø 60cm c/ lastro de brita | m | 190 | 87 | 87 |  |  |  | 87 | 102 | 19380
3.5 |  |  | Forn. E assent. De tubos ø 80cm c/ lastro de brita | m | 0 | 138 | 138 |  |  |  | 138 | 148 | 0
3.6 |  |  | Forn. E assent. De tubos ø 100cm c/ lastro de brita | m | 70 | 213 | 213 |  |  |  | 213 | 250 | 17500
3.7 |  | 74164/004 | Lastro de brita | m3 | 43 | 73.8 | 60 |  |  |  | 60 | 75 | 3225
3.8 |  | 74206/002 | Caixa coletora simples com grelha concreto | Unid. | 0 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 0
3.9 |  | 83659 | Caixa coletora tipo boca de lobo para bstc d=40 A 80cm com grelha concreto | Unid. | 7 | 630 | 512.1951 |  |  |  | 512.2 | 693.29 | 4853.03
3.10 |  | 73856/001 | Boca de bueiro (ala) em tubo d = 40cm | Unid. | 0 | 370.71 | 370.71 |  |  |  | 370.71 | 455.97 | 0
3.11 | 72550 |  | Boca de bueiro (ala) em tubo d = 80cm | Unid. | 0 | 956.1774 | 777.38 |  |  |  | 777.38 | 777.38 | 0
3.12 | 72900 |  | Boca de bueiro (ala) em tubo d = 150cm (normal) | Unid. | 0 | 1920.153 | 1561.1 |  |  |  | 1561.1 | 1561.1 | 0
|  |  | SUB TOTAL DE DRENAGEM | [9 empty] | 57584.57
4 |  |  | SINALIZACAO
4.1 |  | 73916 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm | Unid. | 0 | 100.78 | 100.78 |  |  |  | 100.78 | 123.96 | 0
4.2 | 80550 |  | Pintura de seta e/ou dizeres na pista (Faixa de pedestres) | m2 | 0 | 26.19 | 19.01 |  |  |  | 19.01 | 23.38 | 0
4.3 | 80941 |  | Sinalização - Placas de regulamentação D=40 cm - Tipo I-A/IV | Unid. | 0 | 138.37 | 100.43 |  |  |  | 100.43 | 123.53 | 0
4.4 | 80951 |  | Sinalização - Placas de advertencia 50 x 60 cm - Tipo I-A | Unid. | 0 | 172.69 | 125.34 |  |  |  | 125.34 | 154.17 | 0
|  |  | SUB TOTAL DE SINALIZAÇÃO | [9 empty] | 0
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  | 74223 | Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x compromento), rejuntado com argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 0 | 36.38 | 36.38 |  |  |  | 36.38 | 44.75 | 0
5.2 | 53461 |  | Execução de calçada em Paver de h=6cm - 35Mpa | m2 | 0 | 65.12 | 47.26 |  |  |  | 47.26 | 58.13 | 0
5.3 |  | Cotação | Colocação e fornecimento de piso podotatil | m2 | 0 | 43.1 | 43.1 |  |  |  | 43.1 | 53.01 | 0
|  |  | SUB TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
TOTAIS R$ | [12 empty] | 59523.81
DATA: |  |  | NOME: |  | ASSINATURA:
2016-04-01 |  |  | Eng. Marcelo Girotto de Carvalho
CREA 134845 - D / PR
57500

## Cronograma
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCALIZAÇÃO: |  |  |  | CARACTERÍSTICAS:
|  |  |  | Extensão: | 0 | m
POÇO PRETO |  |  |  | Gabarito:
|  |  |  | Área Pista: | 0 | m2
|  |  |  | Área Total: | 0 | m2
ITEM | CODIGO REFERENCIAL DE PREÇOS |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | ETAPA DA OBRA
[5 empty] | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | %
| Deinfra/SC | Sinapi
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | M2 | 1069.24 | 100
1.2 |  | 74221/001 | Sinalização de transito - Noturna | M | 290 | 33.3333 | 290 | 33.3333 | 290 | 33.3333
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 |  | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | M2 |  |  | 0 | 100
2.2 | 53090 |  | Reforço do subleito com material de jazida DMT=35Km | M3 |  |  | 0 | 100
2.3 |  | 73764/006 | Pavimentação em blocos de concreto sextavado, esp.10cm, Fck 35 Mpa, assentados sobre colchão de areia, esp. 15cm | M3 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50
3 |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
3.1 |  | 72915 | Escavação mecanica de vala em material 2a. Categoria de 2,01 ate 4,00m de profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica | M3 | 1246.4 | 100
3.2 |  | 72920 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | M | 6898.14 | 100
3.3 |  | 83676 | Forn. E assent. De tubos ø 30cm c/ lastro de brita | M | 0 | 100
3.4 |  | 83677 | Forn. E assent. De tubos ø 40cm c/ lastro de brita | M | 4482 | 100
3.5 | 66110 |  | Forn. E assent. De tubos ø 80cm c/ lastro de brita | m | 0 | 100
3.6 | 67350 |  | Forn. E assent. De tubos ø 150cm c/ enroncamento e laje de concreto | m | 17500 | 100
3.7 |  | 74164/004 | Lastro de brita | m3 | 3225 | 100
3.8 |  | 74206/002 | Caixa coletora simples com grelha concreto | Unid. | 0 | 100
3.9 | 57199 |  | Caixa coletora tipo boca de lobo para bstc d=40 A 80cm com grelha concreto | Unid. | 4853.03 | 100
3.10 |  | 73856/001 | Boca de bueiro (ala) em tubo d = 40cm | Unid. | 0 | 100
3.11 |  | 73856/003 | Boca de bueiro (ala) em tubo d = 80cm | Unid. | 0 | 100
3.12 | 72900 |  | Boca de bueiro (ala) em tubo d = 150cm (normal) | Unid. | 0 | 100
4 |  |  | SINALIZACAO
4.1 |  | 73916 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm | Unid. |  |  |  |  | 0 | 100
4.2 | 80550 |  | Pintura de seta e/ou dizeres na pista (Faixa de pedestres) | m2 |  |  |  |  | 0 | 100
4.3 | 80941 |  | Sinalização - Placas de regulamentação D=40 cm - Tipo I-A/IV | Unid. |  |  |  |  | 0 | 100
4.4 | 80951 |  | Sinalização - Placas de advertencia 50 x 60 cm - Tipo I-A | Unid. |  |  |  |  | 0 | 100
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  | 74223 | Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x compromento), rejuntado com argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m |  |  |  |  | 0 | 100
5.2 | 53461 |  | Execução de calçada em Paver de h=6cm - 35Mpa | m2 |  |  |  |  | 0 | 100
5.3 |  | Cotação | Colocação e fornecimento de piso podotatil | m2 |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL MENSAL |  | 39563.81 |  | 290 |  | 290
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL |  | 98.56% |  | 0.7224% |  | 0.7224% | 100%
|  |  | TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 40143.81
DATA: |  |  | NOME:
2015-05-01

## Plan1
Tubos
Ø | Av. Blumenau | Rua Mafra | Rua Curitibanos | Rua Joinville | Rua Caçador | Rua Lages | TOTAL
40 |  |  | 150 |  |  |  | 150
50 | [6 empty] | 0
60 | 77 |  |  |  |  | 112 | 189
80 | [6 empty] | 0
100 |  | 70 |  |  |  |  | 70
BOCA