## Orçamento
Prefeitura Municipal de Irineópolis
CNPJ 83.102.558/0001-05
Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 3625.1111 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br
IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Construção de Quadra Poliesportiva não coberta
Local: Escola Jandira Brandel de Souza, situada na Rua Florianópolis S/N, no Distrito de Poço Preto.
Agente Executor: Prefeitura Municipal de Irineópolis - SC
Área: 680 m² - BDI =25%
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO R$ |  |  |  |  | CUSTO PARCIAL R$ |  | TOTAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | TOTAL | TOTAL | TOTAL | MAT. | M.O. | MAT. | M.O
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | Placa da obra | m2 | 3,00 | 204.3 | 199.7305 | 201,75 | 132.795 | 71.505 | 398.385 | 214.515 | 612.9 | 612.9
1.3 | Locação da obra - execução de gabarito | m2 | 680 | 1.59 | 6.029 | 6,09 | 0.45 | 1.14 | 306 | 775.2 | 1081.2 | 1081.2
Subtotal item 1 | [10 empty] | 1694.1 | 1694.1 | 1694.1
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
2.1 | Terraplenagem com motoniveladora | m2 | 680 | 3.75 |  |  | 2.4375 | 1.3125 | 1657.5 | 892.5 | 2550
2.2 | Compactação com rolo vibratório | m² | 680 | 2 |  |  | 1.3 | 0.7 | 884 | 476 | 1360
Subtotal item 2 | [10 empty] | 3910
3 | PISOS
3.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m2 | 680 | 5.96 | 3.861 | 3,90 | 3.874 | 2.086 | 2634.32 | 1418.48 | 4052.8
3.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)tela soldada nervurada Q-92, barras de Ø12.5mmCA-50A, isolamento com filme plástico de esp. de 0,15mm | m2 | 680 | 74.35 | 55.38 | 55,94 | 48.3275 | 26.0225 | 32862.7 | 17695.3 | 50558
Subtotal item 3 | [10 empty] | 54610.8 |  | 0
4 | PINTURA
4.1 | Demarcação de piso com tinta à base de resina epóxi | m | 360 | 9.02 | 8.5832 | 8,67 | 5.863 | 3.157 | 2110.68 | 1136.52 | 3247.2
Subtotal item 4 | [10 empty] | 3247.2
5 | SERVIÇOS DIVERSOS
5.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" devidamente pintados c/ tinta esmalte sintético, incl. fundo especial | m² | 218 | 121.4 |  |  | 78.91 | 42.49 | 17202.38 | 9262.82 | 26465.2
5.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 576 |  |  | 374.4 | 201.6 | 1497.6 | 806.4 | 2304
5.3 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete, incluindo pintura c/ esmalte sintético duas demãos e fundo, e fixação no piso | cj | 1 | 3100.8 |  |  | 2015.52 | 1085.28 | 2015.52 | 1085.28 | 3100.8
5.4 | Estrutura metálica de traves de futsal, incl. pintura c/ tinta esmalte sintético duas demãos e fundo, e fixação | cj | 1 | 2699.3 |  |  | 1754.545 | 944.755 | 1754.545 | 944.755 | 2699.3
5.5 | Estrutura metálica p/ rede de voley, incluindo pintura c/tinta esmalte sintético duas demãos e fundo | cj | 1 | 888.2 |  |  | 577.33 | 310.87 | 577.33 | 310.87 | 888.2
5.6 | Limpeza geral | m2 | 680 | 2.03 | 2.0295 | 2,05 | 1.3195 | 0.7105 | 897.26 | 483.14 | 1380.4
Subtotal item 5 | [10 empty] | 36837.9 |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [10 empty] | 100300
510000
5100
Irineópolis, 26 de abril de 2016. | [10 empty] | 504900
Local e data | [10 empty] | 504899.99
404599.99
| Eng.Civil: José Alfredo Pinto | [5 empty] | Prefeito Municipal
CREA-SC: 16069-3

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Irineópolis
CNPJ 83.102.558/0001-05
Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 3625.1111 E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br
IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
Agente promotor/executor |  |  |  |  | Programa |  |  |  |  | Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
Nome do empreendimento
QUADRA POLIESPORTIVA NÃO COBERTA | [9 empty] | Valor de financiamento/repasse
Área: 680,00 m2 | [9 empty] | VALOR R$ 100.000,00
Localização: ESCOLA JANDIRA BRANDEL DE SOUZA | [9 empty] | Valor de recursos próprios: R$ 300,00
Endereço: Rua Florianópolis, s/nº - DISTRITO DE POÇO PRETO |  |  |  |  | Município | IRINEOPOLIS,SC
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
[5 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1.689% | 1694.1 | 1394.1 | 300 | 100 | 0 |  |  | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO |  | 3.898% | 3910 | 3910 |  | 100 | 0 |  |  | 0
3 | PISOS |  | 54.45% | 54610.8 | 21844.32 |  | 40 | 32766.48 |  | 60 | 0
4 | PINTURA |  | 3.237% | 3247.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3247.2 |  | 100
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 36.73% | 36837.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 36837.9 |  | 100
Total simples |  |  | 100% | 100300 | 27148.42 | 300 | 27.37% | 32766.48 | 0 | 32.67% | 40085.1 | 0 | 39.97%
Total acumulado |  |  |  |  | 27148.42 | 300 | 27.37% | 59914.9 | 300 | 60.03% | 100000 | 300 | 100%
CONCEDENTE: R$ 100.000,00 | [11 empty] | 99.7%
PROPONENTE: R$ 300,00 | [11 empty] | 0.2991%
IRINEÓPOLIS, 25/04/2016.
| Responsável Técnico |  |  |  |  | Prefeito Municipal
|  | ________________________________ | [5 empty] | ________________________________