## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: DRENAGEM PLUVIAL RUA GUANABARA
Endereço: | RUAS GUANABARA
Município: | Irineópolis |  |  | Início da obra: ALR - (Após Liberação de Recursos) | [5 empty] | Período: Julho a Dez/2016
Executor: Prefeitura Municipal de IIrineopolis - SC. |  |  |  | Término: | 150 dias - A.L.R.
| DISCRIMANÇÃO | VALOR DAS | [5 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DE | OBRAS E/OU | PESO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
| SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| Serviços Iniciais | 1375.2 | 2.75% | 1375.2 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Drenagem e Obras de Artes Correntes | 48624.8 | 97.25% | 8624.8 | 17.74% | 10000 | 20.57% | 10000 | 20.57% | 10000 | 20.57% | 10000 | 20.57%
[11 empty] | 0 |  | 0
Recursos |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
do |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Concedente |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SIMPLES | 50000 | 100% | 10000 | 20% | 10000 | 20% | 10000 | 20% | 10000 | 20% | 10000 | 20%
| TOTAL ACUMULADO | 50000 | 100% | 10000 | 20% | 20000 | 40% | 30000 | 60% | 40000 | 80% | 50000 | 100%
49.2
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Drenagem e Obras de Artes Correntes | 10975.61 | 100% | 2195.122 | 20% | 2195.122 | 20% | 2195.122 | 20% | 2195.122 | 20% | 2195.122 | 20%
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
do |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Proponente |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SIMPLES | 10975.61 | 100% | 2195.122 | 20% | 2195.122 | 20% | 2195.122 | 20% | 2195.122 | 20% | 2195.122 | 20%
| TOTAL ACUMULADO | 10975.61 | 100% | 2195.122 | 20% | 4390.244 | 40% | 6585.366 | 60% | 8780.488 | 80% | 10975.61 | 100%
| RECURSOS DO CONCEDENTE | 50000 | 82 | 10000 | 16.4% | 10000 | 16.4% | 10000 | 16.4% | 10000 | 16.4% | 10000 | 16.4%
Custo Total | RECURSOS DO PROPONENTE | 10975.61 | 18 | 2195.122 | 3.6% | 2195.122 | 3.6% | 2195.122 | 3.6% | 2195.122 | 3.6% | 2195.122 | 3.6%
da |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Obra |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SIMPLES | 60975.61 | 100 | 12195.122 | 20% | 12195.122 | 20% | 12195.122 | 20% | 12195.122 | 20% | 12195.122 | 20%
| TOTAL ACUMULADO | 60975.61 | 100 | 12195.122 | 20% | 24390.244 | 40% | 36585.366 | 60% | 48780.488 | 80% | 60975.61 | 100%
Irineopolis, 20 de Maio de 2016.
|  |  | Juliano Pozzi Perreira |  |  | Marcelo Girotto de Carvalho
|  |  | Prefeito Municipal. |  |  | Resp. Técnico Crea 134845- D