## Cronograma f. f.
Cronograma Físico-Financeiro Global
Agente promotor/executor |  |  |  |  | Programa |  |  |  |  | Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
Nome do empreendimento | [9 empty] | Valor de financiamento/repasse
META-1 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA COLÔNIA LICZKOSYSKI E SÃO SEBASTIÃO DO TIMBOZIHO
Localização |  |  |  |  | Município
COLÔNIA LICZKOYSKI E SÃO SEBASTIÃO DO TIMBOZINHO |  |  |  |  | IRINEÓPOLIS/SC
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04
[5 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 6.7692 | 4400 | 4400 |  | 100
2 | PERFURAÇÃO |  | 36.6154 | 23800 | 7140 |  | 30 | 16660 |  | 70
3 | REVESTIMENTOS |  | 16.0308 | 10420 |  |  |  | 10420 |  | 100
4 | TESTES |  | 8.3077 | 5400 |  |  |  | 5400 |  | 100
5 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO |  | 32.2769 | 20980 |  |  |  | 20980 |  | 100
0
Total simples |  |  | 100 | 65000 | 11540 |  | 17.7538 | 53460 |  | 82.2462
Total acumulado |  |  | 100 | 65000 | 11540 |  | 17.7538 | 65000 |  | 100
TOTAL CONCEDENTE |  |  | R$ | 100%
IRINEÓPOLIS, 29 /04/ 2016
[5 empty] | (CREA e assinatura do responsável) |  |  |  |  | Proponente
Cronograma Físico-Financeiro Global
Agente promotor/executor |  |  |  |  | Programa |  |  |  |  | Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS | [9 empty] | INVESTIMENTO
Nome do empreendimento | [9 empty] | Valor de financiamento/repasse
META-2 - CERCEAMENTO DO POÇO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA DUAS LOCALIDADES
Localização |  |  |  |  | Município
COLÔNIA LICZKOYSKI E SÃO SEBASTIÃO DO TIMBOZINHO |  |  |  |  | IRINEÓPOLIS/SC
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04
[5 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 | CERCEAMENTO |  | 8.5838 | 9012.94 | 4506.47 |  | 50 | 4506.47 |  | 50
2 | RESERVAÇÃO |  | 68.122 | 71528.06 | 14305.612 |  | 20 | 21458.418 |  | 30 | 21458.418 |  | 30 | 14305.612 |  | 20
3 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |  | 23.2943 | 24459 | 0 |  | 0 | 9783.6 |  | 40 | 9783.6 |  | 40 | 4891.8 |  | 20
Total simples |  |  | 100 | 105000 | 18812.082 |  | 17.9163 | 35748.488 |  | 34.0462 | 31242.018 |  | 29.7543 | 19197.412 |  | 18.2832
Total acumulado |  |  | 100 | 105000 | 18812.082 |  | 17.9163 | 54560.57 |  | 51.9624 | 85802.588 |  | 81.7168 | 105000 |  | 100
TOTAL CONCEDENTE |  |  | R$ | 100%
IRINEÓPOLIS, 29 /04/ 2016
[5 empty] | (CREA e assinatura do responsável) |  |  |  |  | Proponente