## Cronograma f. f.
Cronograma Físico-Financeiro Global
Agente promotor/executor |  |  |  |  | Programa |  |  |  |  | Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
Nome do empreendimento | [9 empty] | Valor de financiamento/repasse
META-1 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA COLÔNIA LICZKOSYSKI E SÃO SEBASTIÃO DO TIMBOZIHO
Localização |  |  |  |  | Município
COLÔNIA LICZKOYSKI E SÃO SEBASTIÃO DO TIMBOZINHO |  |  |  |  | IRINEÓPOLIS/SC
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04
[5 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 6.7692 | 4400 | 3740 | 660 | 100
2 | PERFURAÇÃO |  | 36.6154 | 23800 | 6069 | 1071 | 30 | 14161 | 2499 | 70
3 | REVESTIMENTOS |  | 16.0308 | 10420 |  |  |  | 8857 | 1563 | 100
4 | TESTES |  | 8.3077 | 5400 |  |  |  | 4590 | 810 | 100
5 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO |  | 32.2769 | 20980 |  |  |  | 17833 | 3147 | 100
0
Total simples |  |  | 100 | 65000 | 9809 | 1731 | 17.7538 | 45441 | 8019 | 82.2462
Total acumulado |  |  | 100 | 65000 | 9809 | 1731 | 17.7538 | 55250 | 9750 | 100
TOTAL CONCEDENTE |  |  | 85% | 55250
TOTAL PROPONENTE |  |  | 15% | 9750
IRINEÓPOLIS, 27 /04/ 2016
[5 empty] | (CREA e assinatura do responsável) | [5 empty] | Prefeito Municipal
Cronograma Físico-Financeiro Global
Agente promotor/executor |  |  |  |  | Programa |  |  |  |  | Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS | [9 empty] | INVESTIMENTO
Nome do empreendimento | [9 empty] | Valor de financiamento/repasse
META-2 - CERCEAMENTO DO POÇO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA DUAS LOCALIDADES
Localização |  |  |  |  | Município
COLÔNIA LICZKOYSKI E SÃO SEBASTIÃO DO TIMBOZINHO |  |  |  |  | IRINEÓPOLIS/SC
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04
[5 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 | CERCEAMENTO |  | 6.3757 | 8607.24 | 3658.077 | 645.543 | 50 | 3658.077 | 645.543 | 50
2 | RESERVAÇÃO |  | 52.9836 | 71527.86 | 12159.7362 | 2145.8358 | 20 | 18239.6043 | 3218.7537 | 30 | 18239.6043 | 3218.7537 | 30 | 12159.7362 | 2145.8358 | 20
3 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |  | 40.6407 | 54864.9 |  |  |  | 18654.066 | 3291.894 | 40 | 18654.066 | 3291.894 | 40 | 9327.033 | 1645.947 | 20
Total simples |  |  | 100 | 135000 | 15817.8132 | 2791.3788 | 13.7846 | 40551.7473 | 7156.1907 | 35.3392 | 36893.6703 | 6510.6477 | 32.1513 | 21486.7692 | 3791.7828 | 18.7249
Total acumulado |  |  | 100 | 135000 | 15817.8132 | 2791.3788 | 13.7846 | 56369.5605 | 9947.5695 | 49.1238 | 93263.2308 | 16458.2172 | 81.2751 | 114750 | 20250 | 100
TOTAL CONCEDENTE |  |  | 85% | 114750
TOTAL PROPONENTE |  |  | 15% | 20250
IRINEÓPOLIS, 27 /06/ 2016
|  |  | (CREA e assinatura do responsável) | [6 empty] | Proponente