## Orçamento
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ORÇAMENTO
PROJETO: Galeria de drenagem e Limpeza do Leito do Arroio São Pascoal | [6 empty] | Referências
Sinapi Abril 2016
Sicro Novembro 2015
LOCALIZAÇÃO: |  |  |  | CARACTERÍSTICAS:
|  |  |  | Extensão: | 344 | m
São Pascoal - Irineópolis - SC |  |  |  | BDI | 23%
ITEM | CODIGO REFERENCIAL DE PREÇOS |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT Preços Iniciais | PREÇO UNIT. C/ BDI = 23% | CUSTO TOTAL C/ BDI=23%
| SICRO 02 | Sinapi |  |  |  | R$ | R$ | R$
| Referência Novembro 2015 | Referência Abril 2016
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | m2 | 2.5 | 350.48 | 431.0904 | 1077.72
1.2 |  | 74221/001 | Sinalização de transito - Noturna | m | 26 | 2.36 | 2.9028 | 75.47
|  |  | SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1153.19
2 |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | 0
2.1 |  | 73962/4 | Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria com profundidade entre 1,5 e 3 metros com retroescavadeira | m3 | 258 | 7.15 | 8.7945 | 2268.98
2.2 |  | 74015/1 | Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório | m3 | 86.4 | 17.54 | 21.5742 | 1864.01
3 |  | 83676 | CORPO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2 X 2,50M | m |  |  | 0 | 0
3.1 |  | 73697 | Enrocamento manual com arrumação do material | m3 | 37.2 | 151.41 | 186.2343 | 6927.91
3.2 |  | 5652 | Concreto não estrutural (magro) consumo de 150 kg/m3 material, preparo e aplicação | m3 | 5.6 | 254.3 | 312.789 | 1751.61
3.3 |  | 73972/1 | Concreto Fck 25 Mpa virado em betoneira - inclusive lançamento | m3 | 25.92 | 399.24 | 491.0652 | 12728.4
3.4 |  | 92919 | Aço CA - 50 - fornecimento, corte, dobra e armação da estrutura | kg | 5291.946 | 8.55 | 10.5165 | 55652.75
3.5 |  | 5970 | Forma de madeira com reaproveitamento, material e montagem | m2 | 104.4 | 54 | 66.42 | 6934.24
|  |  | SUB TOTAL CORPO BUEIRO |  |  |  | 0 | 88127.9
4 |  |  | BOCAS BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2 X 2,50M INCLUSIVE LAJES |  |  |  | 0
4.1 |  | 73697 | Enrocamento manual com arrumação do material | m3 | 16.2 | 151.41 | 186.2343 | 3016.99
4.2 |  | 5652 | Concreto não estrutural (magro) consumo de 150 kg/m3 material, preparo e aplicação | m3 | 2.718 | 254.3 | 312.789 | 850.16
4.3 |  | 73972/1 | Concreto Fck 25 Mpa virado em betoneira - inclusive lançamento | m3 | 5.25 | 399.24 | 491.0652 | 2578.09
4.4 |  | 92919 | Aço CA - 50 - fornecimento, corte, dobra e armação da estrutura | kg | 204.4 | 8.55 | 10.5165 | 2149.57
4.5 |  | 5970 | Forma de madeira com reaproveitamento, material e montagem | m2 | 23 | 54 | 66.42 | 1527.66
4.6 |  |  | VIGAS DE TRAVAMENTO |  |  |  | 0 | 0
4.6.1 |  | 5652 | Concreto não estrutural (magro) consumo de 150 kg/m3 material, preparo e aplicação | m3 | 0.405 | 254.3 | 312.789 | 126.67
4.6.2 |  | 73972/1 | Concreto Fck 25 Mpa virado em betoneira - inclusive lançamento | m3 | 1.215 | 399.24 | 491.0652 | 596.64
4.6.3 |  | 92919 | Aço CA - 50 - fornecimento, corte, dobra e armação da estrutura ( 4 Ø 10 mm Long; Ø 6,3 c/ 20 cm estribo) | kg | 51.04 | 8.55 | 10.5165 | 536.76
4.6.4 |  | 5970 | Forma de madeira com reaproveitamento, material e montagem | m2 | 8.19 | 54 | 66.42 | 543.97
|  |  | SUB TOTAL BOCAS DE SAÍDA |  |  |  | 0 | 11926.51
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
5.1 | 2 S 01 511 00 | 73962/4 | Escavação, carga, transporte e compactação a 100 % proctor normal de material de 1ª categoria | m3 | 200 | 18.78 | 23.0994 | 4619.88
5.2 | E 062 |  | Limpeza / Dragagem do leito do rio com escavadeira hidráulica com esteira, inclusive combustível e operador | hora | 29 | 271.5 | 333.945 | 9684.4
|  |  | SUB TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 14304.28
TOTAIS R$ | [7 empty] | 115511.88
CONCEDENTE R$ | [7 empty] | 98185.1
PROPONENTE R$ | [7 empty] | 17326.78
DATA: |  |  | NOME: |  | ASSINATURA:
2016-06-28 |  |  | Eng. José Alfredo Pinto
Resp Técnico CREA 16069-3 / SC