## orçamento
Orçamento
Codigo | Descrição | unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço unit c/ BDI | Preço Total
1 Colocação de placa e locação da obra
74209/1 | Placa da obra - padrão fornecido pela prefeitura Municipal | m2 | 4 | 304.41 | 374.42 | 1497.68
C2851 | Instalação provisória de água | un | 1 | 905.86 | 1114.2 | 1114.2
73960/1 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1459.88 | 1795.65 | 1795.65
C2849 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 206 | 253.38 | 253.38
85253 | Barracão provisórios c/ banheiro e depósito | m2 | 10 | 191.63 | 235.7 | 2357
C2873 | Locação da Obra com topografia (inclusive escoamento do esgoto) | m2 | 494 | 0.28 | 0.34 | 167.96
74077/2 | Locação da obra (execução de gabarito) | m2 | 494 | 3.7 | 4.55 | 2247.7
74220/1 | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm | m2 | 24 | 43.77 | 53.83 | 1291.92
| Subtotal item 1 |  |  |  | 0 | 10725.49
0
| 2 Aterro Compactado |  |  |  | 0
| Aterro compactado com material de 1ª categoria em camadas de até 20 cm, com compactação mecânica,material, máquina e mão de obra | m3 | 489.6 | 25 | 30.75 | 15055.2
94319 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada (sapo) | m3 | 40 | 25.1 | 30.87 | 1234.8
73881/1 + 73883/2 | Execução de dreno longitudinal, conf. Proj., com brita nº 2 envolto em manta geotextil 200 g/m² e execução de saídas em dreno pvc Ø 50mm com perfuração em concreto e geotextil. Material e mão de obra | m3 | 18.3 | 80.9 | 99.5 | 1820.85
| Subtotal item 2 |  |  |  | 0 | 18110.85
| 3 Fundações |  |  |  | 0
73346 | Blocos de concretro para 2 estacas com CT até 25 Tf | ud | 18 | 1042.504 | 1282.27 | 23080.86
72819 | Estaca escavada de concreto diâmetro Ø 30 cm, armada (ver detalhe), inclusive escação, material e mão de obra | m | 396 | 90 | 110.7 | 43837.2
composição Concreto (94971); Aço (92762); Forma (5651) | Vigas Baldrames pré-moldadas para ligação dos blocos L = 5m | ud | 10 | 495.1894 | 609.08 | 6090.8
| Vigas Baldrames pré-moldadas para ligação dos blocos L = 4,5m | ud | 19 | 443.0642 | 544.96 | 10354.24
| Subtotal item 3 |  |  |  | 0 | 73008.86
| 4 Estrutura principal |  |  |  | 0
composição Concreto (94971); Aço (92762); Forma (5651) | Pilar pré-moldado H = 7m | ud | 9 | 912.191 | 1121.99 | 10097.91
| Pilar pré-moldado H = 9m | ud | 9 | 1172.817 | 1442.56 | 12983.04
| Vigas pré-moldadas para reforço da estrutura 4,5m | ud | 8 | 443.0642 | 544.96 | 4359.68
| Vigas pré-moldadas para reforço da estrutura 5m | ud | 10 | 495.1894 | 609.08 | 6090.8
| Vigas pré-moldadas para amarração superior da estrutura 4,5m | ud | 8 | 332.2982 | 408.72 | 3269.76
| Vigas pré-moldadas para amarração superior da estrutura 5m | ud | 10 | 371.392 | 456.81 | 4568.1
Comp. + 79504/3 | Tesouras pré-moldadas para vãos de 18m | ud | 6 | 4518.9927 | 5558.36 | 33350.16
| Terças de concreto c/ esp máximo = 1,3m (14 peças p/ tesoura) | ud | 70 | 114.6615 | 141.03 | 9872.1
| Subtotal item 4 |  |  |  | 0 | 84591.55
| 5 Fechamento |  |  |  | 0
94971 + 92762 (60 kg/m3) | Placas pré-fabricadas de concreto | m2 | 508 | 114.66 | 141.03 | 71643.24
mercado | Janela de ferro com basculante 1 x 5, inclusive batente, vidro, acessórios e montagem | ud | 6 | 965.4472 | 1187.5 | 7125
73937/3 | Cobogó veneziana de concreto, inclusive argamassa para assentamento, material e mão de obra | m² | 50 | 125.79 | 154.72 | 7736
| Subtotal item 5 |  |  |  | 0 | 86504.24
| 6 Fechamento das laterais, abertura de passagem e calçada de acesso |  |  |  | 0
89456 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural Fbk 14Mpa com argamassa 1:0,5:4,5 e tela de aço soldada entre fiadas. Incluso também armadura 4 Ø 10 mm e preenchimento com argamassa nos blocos pilares. Material e execução | m2 | 4 | 72.7 | 89.42 | 357.68
87792 | Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira e aplicação manual em esp. De 2,5cm. Material e execução. | m2 | 9 | 24.92 | 30.65 | 275.85
88489 | Pintura das paredes com tinta latex acrílica em duas demãos. Material e serviço. | m2 | 9 | 11.08 | 13.62 | 122.58
87301 | Execução de piso em argamassa traço 1:4, alisado, com Larg. 2m, Comp. 1m e esp. 0,05m. Material e aplicação | m3 | 0.1 | 387.31 | 476.39 | 47.64
72215 | Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados. Recomposição do acabamento em massa única traço 1: 2: 8 e pintura com tinta latex acrílica em duas demãos (já previstos em item anterior) | m3 | 0.6 | 40.75 | 50.12 | 30.07
| Execução de dreno com tubo pvc corrugado flexível perfurado sob a entrada da escola para retirada da água. Material e execução | m | 10 | 26.79 | 32.95 | 329.5
73933/2 | Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições. | m2 | 4 | 442.24 | 543.95 | 2175.8
| Subtotal item 6 |  |  |  | 0 | 3339.12
0
| 7 Cobertura |  |  |  | 0
94207 | Telha de fibrocimento ondulada, e = 6mm, inclusive mão de obra, vedação de juntas e acessórios de fixação | m² | 427.5 | 31.24 | 38.42 | 16424.55
94449 | Telha de fibra de vidro ondulada e = 6mm, inclusive mão de obra, vedação de juntas e acessório de fixação | m² | 66.5 | 42.89 | 52.75 | 3507.86
94223 | Cumeeira para telhado de fibrocimento ondulado e = 6mm, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 26 | 39.81 | 48.96 | 1272.96
94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso material e execução. | m | 26 | 48.38 | 59.5 | 1547
89578 | Descida d'água em tubo pvc Ø 100 mm e conexão a tubulação de concreto subterrânea existente. | m | 42 | 25.24 | 31.04 | 1303.68
| Subtotal item 7 |  |  |  | 0 | 24056.05
| 8 Piso em concreto |  |  |  | 0
68333 | Piso em concreto Fck 20MPa, espessura 7cm, com selante elástico a base de poliuretano para juntas. Fornecimento dos materiais e execução | m2 | 450 | 43.64 | 53.67 | 24151.5
68053 | Fornecimento e instalação de lona plástica para impermeabilização. Espessura 150 micras | m2 | 450 | 5.3 | 6.51 | 2929.5
83668 | Lastro de brita compactada nº2, com esp. De 5 cm. Fornecimento e execução. | m3 | 22.5 | 85.79 | 105.52 | 2374.2
85662 | Armação em tela de aço Q-92 #15cm; incluso fornecimento e colocação | m2 | 450 | 8.9 | 10.94 | 4923
Seinfra C4099 | Polimento em piso de concreto nivelado | m2 | 450 | 12.67 | 15.58 | 7011
| Pintura do piso em tinta acrílica, inclusive faixas, com duas demãos. Material e execução do serviço | m2 | 450 | 12.76 | 15.69 | 7060.5
| Subtotal item 8 |  |  |  | 0 | 48449.7
| 9 Arquibancada |  |  |  | 0
89456 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural Fbk 14Mpa com argamassa 1:0,5:4,5 e tela de aço soldada entre fiadas. Incluso também armadura 4 Ø 10 mm e preenchimento com argamassa nos blocos pilares. Material e execução | m2 | 72.2 | 72.7 | 89.42 | 6456.12
74141/2 | Laje pré-moldada para 3,5kn/m2 e vãos até 4 m. Inclusive vigotas, armadura negativa, capeamento 3cm em concreto Fck 15 Mpa e lajota para fechamento. Material e execução | m2 | 30 | 73.26 | 90.1 | 2703
55835 | Aterro compactado entre as paredes da alvenaria | m3 | 10 | 51.78 | 63.68 | 636.8
| Subtotal item 9 |  |  |  |  | 9795.92
| TOTAL |  |  |  |  | 358581.8
| BDI | 23%

## cronograma 2
Cronograma Físico - Financeiro
Codigo | Descrição | Valores totais | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8
| 1 Colocação de placa e locação da obra | 10725.49 | Mês 1: 100%
| 2 Aterro Compactado | 18110.85 | Mês 1: 40%; Mês 2: 60%
| 3 Fundações | 73008.86 | Mês 2: 50%; Mês 3: 50%
73346 | 4 Estrutura principal | 84591.55 | Mês 4: 100%
74122/1 | 5 Fechamento | 86504.24 | Mês 5: 100%
| 6 Fechamento das laterais, abertura de passagem e calçada de acesso | 3339.12 | Mês 5: 100%
| 7 Cobertura | 24056.05 | Mês 6: 100%
73346 | 8 Piso em Concreto | 48449.7 | Mês 7: 100%
73346 | 9 Arquibancada | 9795.92 | Mês 8: 100%
| TOTAL | 358581.78 | 17969.83 | 47370.94 | 36504.43 | 84591.55 | 89843.36 | 24056.05 | 48449.7 | 9795.92
| Total Acumulado |  | 17969.83 | 65340.77 | 101845.2 | 186436.75 | 276280.11 | 300336.16 | 348785.86 | 358581.78